Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 «Колосок»

План поэтапного внедрения ФГОС в воспитательно-образовательную и методическую работу

Целевая  группа  участников:  заведующая, воспитатели, родители  (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты

Организовано методическое сопровождение, способствующее введению

ФГОС в ДОУ.

Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению

Перспективное планирование работы.

| № | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственные |  |  | Результат |  | отметка о выполнении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе |  | ноябрь 2014 |  | Заведующая |  |  | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС» . Положение о рабочей группе. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. |  | ноябрь 2014 |  | Заведующая |  |  | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |  | Ноябрь 2014 |  | Заведующая Зам. зав. по УВР |  |  | Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС |  | По мере поступления нормативно-правовых документов |  | Заведующая |  |  | Протоколы методических совещаний |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования |  | По мере поступления материалов |  | Заведующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС |  | Ноябрь 2014 Обновление информации в течение года |  | Рабочая группа |  |  | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования |  | Ноябрь – декабрь 2014 |  | , воспитатели |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  | В течение года |  | Заведующая |  |  | Выставка литературы в методическом кабинете |  |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС |  | По мере поступления нормативно-правовых документов |  | Заведующая |  |  | Протоколы методических совещаний |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  | В течении года |  | Заведующая |  |  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. |  | Октябрь 2016 |  | Заведующая |  |  | Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС |  | В течении года |  | Заведующая, |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Январь-февраль 2016 |  | Рабочая группа |  |  | Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |  | Декабрь 2014 |  | Заведующий, воспитатели |  |  | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС |  | Январь –май 2015 |  | Рабочая группа |  |  | Приказ «О создании творческой группы по разработке ООПДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Разработка : • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге |  | Май-сентябрь 2015 |  | Заведующая |  |  | Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге |  |  |  |  |  |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС |  | В течение года |  | Заведующая Зам.зав. по УВР |  |  | Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ |  | Сентябрь -декабрь 2014 |  | Заведующая , воспитатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видео записи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС в сентябре 2013 года |  | Ноябрь - декабрь 2014 |  | воспитатели |  |  | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участие педагогов в районных , городских методических объединениях |  | В течение года |  | Педагоги ДОУ |  |  | Программы МО |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения |  | В течение года в соответствии с планом |  | Заведующая |  |  | Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников |  | Декабрь 2013 |  | Заведующая |  |  | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. |  | Февраль 2014 |  | Рабочая группа |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДОи внесениевозможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования |  | Апрель 2014 |  | Руководитель рабочей группы |  |  | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете |  | Май 2014 |  | Заведующая |  |  | Материалы работы по подготовке к введению ФГОСДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Организация изучения опыта внедрения ФГОСДО в других регионах |  | В течение года |  | Рабочая группа |  |  | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |  |  |  |  |  |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО |  | Ноябрь, декабрь 2014 |  |  | Заведующая |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО |  | В течении года |  |  | Заведующая, завхоз |  | Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО |  | В течении года |  |  | Заведующая, |  | Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОСДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ |  | В течении года |  |  | Заведующая |  | Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС |  | В течении года |  |  | Заведующая, |  | информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами |  | В течении года |  |  | Заведующая |  | ДОУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет |  | Постоянно |  |  | Заведующая |  | доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет |  |  |  |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС |  | В течение года |  |  | Заведующая |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний |  | В течение года по плану. |  |  | Заведующая Педагоги ДОУ |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  | В течение года |  |  | Заведующая Зам. зав. по ВМР |  | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Анкетирование родителей(выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). |  | Февраль 2014 |  |  | Заведующая |  | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. |  | В течение года |  |  | Заведующая Педагоги ДОУ |  | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |  |  |  |  |  |  |