## Лист1
Отчет
за 2-ое полугодие 2023 года об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 "Колосок"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На информационных стендах в помещении образовательной организации размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-01-09
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта образовательной организации, содержащим информацию, в том числе: об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок | 2023-01-11
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размешена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-10
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-11
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания | 2023-01-13
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-13
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья | 2023-01-12
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-11
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-01-11
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | 2023-01-11
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-11
12 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2023-01-13
13 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-01-09
14 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-01-10
15 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством российской федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством российской федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | 2023-01-10
16 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
17 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" размещен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-01-10
18 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылки (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылку (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена гиперссылка (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | 2023-01-10
19 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-13 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице размещен кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru | 2023-01-13
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
20 | Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2023-09-01 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Организована зона отдыха | 2023-08-31
21 | Отсутствие навигации внутри образовательной организации | Обеспечить навигацию внутри образовательной организации | 2023-03-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Внутри образовательной организации обеспечена навигация | 2023-03-05
22 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Обеспечить в образовательной организации доступность питьевой воды | 2023-03-01 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В образовательная организации организована доступность питьевой воды | 2023-02-25
III. Доступность услуг для инвалидов
23 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическим работником | 2023-11-30
24 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Организовано специальное парковочные место для автотранспорта для инвалидов | 2023-08-30
25 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическим работником | 2023-11-30
26 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В образовательной организации установлены поручни | 2023-07-19
27 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическим работником | 2023-11-30
28 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Заключено соглашение о сотвудничестве и взаимодействии с АНО "Потенциал" | 2023-11-01
29 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В образовательной организации на первом этаже организовано специальное санитарно-гигиеническое помещение | 2023-08-30
30 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В музыкальном зале организованы средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-07-27
31 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-08-30
32 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-10
33 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Проведен инструктаж с работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-11-30
34 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Обеспечено предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-06-30
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
35 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-17 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики проведен инструктаж | 2023-01-12
36 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (6,25% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-24 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Ответствеенные следуют регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-24
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
37 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-09
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-18 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | В ДОУ проведен день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-19
|  | Провести отчетные мероприятия для родительской общественности в каждой группе образовательной организации | 2023-05-24 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Для родителей проведены отчетные мероприятия для родительской общественности в каждой группе образовательной организации | 2023-05-22
|  | Организовать участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-12-31 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Организоно участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-09-05
38 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-03-15 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Проведен опрос среди родителей о необходимости создания дежурной группы, по результатам которого выявлено, что открытие дежурной группы не целесообразно в связи с низким процентом нуждаемости | 2023-03-05
39 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Кормушка для птиц" | 2023-01-26 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Организован и проведен день семейного творчества "Кормушка для птиц" | 2023-01-20
|  | Организовать и провести семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-04 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Проведе семейный праздник посвященный "День семьи, любви и верности" | 2023-07-07
|  | Реализовать совместные проекты с родителями на темы: "Самый лучший папа"; "Мамины помощнки"; "Мамы лучше нет на свете друга" | 2023-11-23 | Куликова Анна Александровна и.о. заведующего | Совместный проект с родителями "Мама лудший друг" | 2023-11-22
|  | и.о.заведующего |  | А.А. Куликова